## Hoja2
Proyecto | Release | Alcance IBM | Estatus | Feature | Pantalla | Requerimiento
T2PRJ0398812 | RLSE0901088 | SI | Cerrado | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Pistas y Bitácoras
T2PRJ0398812 | RLSE0901088 | SI | Cerrado | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Ofuscado de de cuenta
T2PRJ0398812 | RLSE0917835 | SI | Cerrado | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Implementacion Taggeo Actualizacion
T2PRJ0398812 | RLSE0917835 | SI | Cerrado | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Atencion de BUG - Cambio texto en el boton “Continuar” se cambia a "Consultar" en constancias fiscales
T2PRJ0398812 | RLSE0917835 | SI | Cerrado | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Atencion de BUG - Descarga Constancias Fiscales - Implementacion de mejora Refresh Token
T2PRJ0398812 | RLSE0917835 | SI | Cerrado | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Incidente - Cambio Flujo alterno Face ID a captura de huellas
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Desarrollo de modulo para captura y actualizacion de datos de domicilio
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | NO | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion API Codigo Postal
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion API Componente Biometricos Comprobante de domicilio
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Digitalizacion comprobante de domicilio
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | NO | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion Transmit - Supertoken - migracion Thales
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion Smart Notification SDS
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Taggeo
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | SI | En proceso | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | P&B
T2PRJ0398812 | Release 4 | SI | En proceso | Cambio Subdominio | Cambio Subdominio | Cambio Subdominio Sucursal Virtual

## Features RLSE0917835
MXCBTDIGIT-12059
Solicitud Pruebas TCoE RLSE0917835
Supermovil v. | Gobierno Supermovil | Sanweb | Feature / Flujo | Pantalla | HU | Alcance Pruebas TCoE | ID Prueba Pantalla | Descripcion | Defecto TCoE | Funcionalidad | GUI | Release | Afectacion Canales / Dependencia | Atencion DEFECTO
7.2 | Publica | NO | Actualizacion de Datos (prelogin) | Actualizacion de Datos (prelogin) | MXCBTDIGIT-1685 | NO | 1 | Flujo Completo |  |  | Web View |  | No Afectacion
| Privada | 1.3.53 | Constancias Fiscales | Constancias Fiscales | MXCBTDIGIT-2059 | NO | 1 | Implementacion Taggeo Actualizacion |  |  | Web View | RLSE0917835 | No Afectacion
[6 empty] | SI | 1 | Atencion de BUG - Cambio texto en el boton “Continuar” se cambia a "Consultar" en constancias fiscales |  |  | Web View | RLSE0917835 | No Afectacion | 5901 / 5902
[6 empty] | SI | 2 | Atencion de BUG - Descarga Constancias Fiscales - Implementacion de mejora Refresh Token |  |  | Web View | RLSE0917835 | No Afectacion | 1773 / 1774
[6 empty] | SI | 3 |  |  |  | Web View | RLSE0917835 | Sanweb | 1779
|  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | MXCBTDIGIT-2861 | NO | 1 | No implementado |  |  | Web View |  | No Afectacion
BUG sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar.
BUG sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar.
BUG 232 - SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales
BUG 233 - SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias
No Afectacion
Solicitud Pruebas RLSE0917835
[15 empty] | Alcance Pruebas TCoE | Feature | HU Feature | Eventos | Funcionalidad | GUI | Afectacion Canales | Release | Alcance pruebas | Atención Defecto | N. Defecto
[15 empty] | Si | Constancias Fiscales | MXCBTDIGIT-2059 | Consulta de Constancias | Ofuscado cuentas de headers | Web View | Sin Afectacion | RLSE0855525 | Probado en P&B | NO
[19 empty] | BUG - Botón de “Continuar” se cambia a "Consultar" en constancias fiscales | Web View | Sin Afectacion | RLSE0885926 | Por probar | NO
[19 empty] | Actualización de Taggeo | Web View | Sin Afectacion | RLSE0885926 | Sin alcance TCoE | NO
[19 empty] | Bug Token Descarga de comprobante | API | BaaS -> Sanweb | Defecto | Por probar | SI | 233 / 234 /
[19 empty] | BUG Descarga comprobante Sanweb - Refresh Token | Web View | Sin Afectacion |  | Por probar |  | 1773 / 1774
[19 empty] | BUG Descarga comprobante Sanweb - Headers por version de Safari | [5 empty] | 1779

## Features RLSE0917755
Solicitud Pruebas TCoE RLSE0917755
Supermovil v. | Gobierno Supermovil | Sanweb | Feature / Flujo | Pantalla | HU | Alcance Pruebas TCoE | ID Prueba Pantalla | Pantalla / Evento | Funcionalidad | GUI | Defecto TCoE | Release | Afectacion Canales / Dependencia | Atencion DEFECTO | Funcionalidad | Defecto TCoE | Prueba | Atención Defecto | Atención Defecto | N. Defecto
7.2 | Publica | NO | Actualizacion de Datos (prelogin) | Actualizacion de Datos (prelogin) | MXCBTDIGIT-1685 | SI | 1 | Flujo Completo |  |  |  |  | No Afectacion
| Privada | 1.3.53 | Constancias Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | MXCBTDIGIT-2059 | SI | 1 | Flujo Completo |  |  |  |  | No Afectacion
[6 empty] | SI | 2
| Privada |  | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | MXCBTDIGIT-2861 | SI | Mi Expendiente - Datos Domicilio (Actualizacion) | Entry Point Sucursal VIrtual Principal ME | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Supertoken | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal
[6 empty] | SI |  | Actualizar datos domicilio muestra | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Actualizar datos domicilio detalle campos | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Registro Captura Comprobante | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | API Componente Biometricos Comprobante de domicilio | Nueva Funcionalidad | Supermovil |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO / Biometricos > Supermovil |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Digitalizacion comprobante de domicilio | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Supertoken | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO / TRANSMIT |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI |  | Comprobante exitoso Smart Notification | Nueva Funcionalidad | Web View |  | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[12 empty] | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO
[11 empty] | Web View | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO | 234
Se realiza corrección opción de identificación por faceID no se realizaba correctamente,
Se realiza corrección de flujo alterno en Mi expediente mandaba a actualización de domicilio
Corrección de Fecha en ingles en la parte comprobante en actualización de datos
Actualización de Taggeo Completo (Sin alcance TCoE)
[6 empty] | SI | 9 | Comprobante Fecha en ingles

## Sheet1
Defecto | Alcance | Funcionalidad Backlog SV
232 | RLSE0885926 | SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales
233 | RLSE0885926 | SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias
234 | RLSE0885926 | Fecha en inglés - Cambiar a español
238 | RLSE0885926 | SV_AND_Después de actualizarse los datos de contacto el mesaje de exito se triplica
239 | RLSE0885926 | SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos
241 | RLSE0885926 | SV_AND_No permite el escaneo de huellas Finger posterior evento salir de la aplicación ¡Sin conexión a internet!
242 | RLSE0885926 | SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos
243 | RLSE0885926 | SV_iOS_Comprobante del flujo de facial se muestra sólo el fondo sin contenido
245 | RLSE0885926 | SV_AND_Aparece apagado el flujo de facial
247 | RLSE0885926 | SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos
248 | RLSE0885926 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
249 | RLSE0885926 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
1773 |  | sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar.
1779 |  | sanweb 1779_P2_SV_SAFARI_No permite la descarga de la constancia fiscal no se activa la ubicación
4930 | RLSE0885926 | SV_iOS_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro
5253 | RLSE0885926 | SV_ANDROID_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro
5675 | RLSE0885926 | SV_AND_7.1.1_v6_Olvidar contraseña_No permite actualizar datos obtiene caída en captura facial ID
5901 | RLSE0885926 | P2_SV_iOS_7.2_v5_No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales
5902 | RLSE0885926 | P2_SV_AND_7.2_v5_No realiza acción botón "Consultar" para visualizar los productos que contienen constancias fiscales

## Features RLSE0885926
MXCBTDIGIT-11768
Solicitud Pruebas TCoE RLSE0885926
Supermovil v. | Gobierno Supermovil | Sanweb | Feature / Flujo | Pantalla | HU | Alcance Pruebas TCoE | ID Prueba Pantalla | Pantalla / Evento | Defecto TCoE | Funcionalidad | GUI | Release | Afectacion Canales / Dependencia | Atencion DEFECTO | Funcionalidad | Defecto TCoE | Prueba | Atención Defecto | Atención Defecto | N. Defecto
7.2 | Publica | NO | Actualizacion de Datos (prelogin) | Actualizacion de Datos (prelogin) | MXCBTDIGIT-1685 | SI | 1 | Taggeo (supermovil - sanweb) - flujo + branchIO + version
[6 empty] | SI | 2 | iNCIDENTE - FaceID - Se realiza corrección opción de identificación por faceID no se realizaba correctamente flujo reintentos 3 fallidos
[6 empty] | SI | 3 | Corrección de Fecha en ingles en la parte comprobante en actualización de datos
[6 empty] | SI | 4 | Se realiza corrección de flujo alterno en Mi expediente mandaba a actualización de domicilio | [8 empty] | Happy Path
[6 empty] | SI | 5 | BUG Biometricos Geolocalizacion FaceID |  |  |  |  | Supermovil Middleware SV | 230 / 231 / 235 / 236 / 241 / 244 / 245 / 246 / 248 / 249 / 5630 / 5636 / 5675 / 5900 / 1773 / 1779 / 4930
[6 empty] | SI | 6 | BUG Biometricos FaceID (Facial) caida servicio |  |  |  |  | Supermovil Middleware SV |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI | 7 | BUG Biometricos FingerID (Huellas) caida de servicio |  |  |  |  | Supermovil Middleware SV |  |  |  | Happy Path
[7 empty] | 8 | Defecto Diferido 234 - SV_AND_El comprobante se encuentra con fecha en ingles en el MES | [5 empty] | 234
FaceID - Se realiza corrección opción de identificación por faceID no se realizaba correctamente flujo reintentos 3 fallidos
| Privada | 1.3.53 | Constancias Fiscales | Constancias Fiscales | MXCBTDIGIT-2059 | SI | 1 | Flujo Completo |  |  |  |  | No Afectacion |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI | 2 | Supertoken (TRANSMIT) | [8 empty] | Happy Path
|  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | MXCBTDIGIT-2861 | SI | 1 | Flujo Completo |  | Nueva Funcionalidad | Web View | RLSE DomicilioCodigoPostal | NO |  |  |  | Happy Path
[6 empty] | SI | 2 | Supertoken (TRANSMIT) |  | Nueva Funcionalidad | Web View | RLSE DomicilioCodigoPostal |  |  |  |  | Happy Path
Happy Path
[7 empty] | Backlog | HIT / NO HIT
|  |  | Actualizacion de Datos (prelogin) |  |  |  | Backlog | API INE
[7 empty] | Backlog | RSA Deny P&B
7.3 |  |  | Defectos Supermovil
[21 empty] | Feature | Requerimiento | Responsable
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | BUG Biometricos Geolocalizacion FaceID | SANTANDER
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | BUG Biometricos FaceID (Facial) caida servicio | DEFINIR
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | BUG Biometricos FingerID (Huellas) caida de servicio | DEFINIR
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | Defecto Diferido 234 - SV_AND_El comprobante se encuentra con fecha en ingles en el MES | DEFINIR
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | HIT / NO HIT | DEFINIR
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | API INE v 4 | DEFINIR
[21 empty] | Actualizacion de Datos (prelogin) | RSA Deny P&B | DEFINIR
[21 empty] | Defectos Supermovil 7.3 | 6891 | DEFINIR
[21 empty] | Defectos Supermovil 7.3 | 6719 | DEFINIR

## Backlog SV OT2
Plan | Defecto | Severidad | Alcance | Cantidad | Prioridad / Estatus | Funcionalidad Backlog SV | Dificultad | Pantalla | Dependencia / Solucion | Dispositivo | Feature | Pantalla | Tema | Descripcion Tema | Responsable | Solucion Propuesta | Fecha de acuerdo
BUG | 230 |  | RLSE0885926 | 1 | ABIERTO | Biometricos - FaceID (API INE-Facial) - SV_Biometricos_AND_FacialID_Se obtiene caída al realizar captura "Error interno" |  |  | Supermovil | Android |  |  | Biometricos | API INE-Facial 3.1 | Biometricos -> Supermovil -> SV
BUG | 231 |  | RLSE0885926 | 1 | ABIERTO | Biometricos - FaceID (API INE-Facial) - SV_Biometricos_iOS_FacialID_Se obtiene caída al realizar captura "Error interno" |  |  | Supermovil | iOS |  |  | Biometricos | API INE-Facial 3.1 | Biometricos -> Supermovil -> SV
BUG | 232 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales |  |  | SV
BUG | 233 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias |  |  | SV |  | Constancias Fiscales | Descarga constancias | Refresh Token | Refresh Token - Supertoken | SV
BUG | 234 | Back | RLSE0885926 | 1 | Defecto Diferido | Fecha en inglés - Cambiar a español |  |  | SV |  | Mi Expediente
BUG | 235 |  | RLSE0885926 | 1 | URGENTE | SV_AND_No permite realizar captura de facial exitosamente |  |  | Supermovil | Android | Actualización de datos | FaceID | Biometricos | Geolocalizacion | Biometricos -> Supermovil -> SV | No activa SDKs-> Recuperacion de geolocalizacion nativa (callback)
BUG | 236 |  | RLSE0885926 | 1 | URGENTE | SV_iOS_No permite realizar captura de facial correctamente |  |  | Supermovil | iOS | Actualización de datos | FaceID | Biometricos | Geolocalizacion | Biometricos -> Supermovil -> SV | No activa SDKs-> Recuperacion de geolocalizacion nativa (callback)
BUG | 238 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_AND_Después de actualizarse los datos de contacto el mesaje de exito se triplica |  |  | Smart Notifications | Android
BUG | 239 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos |  |  | Supermovil | Android |  | FaceID | Flujo Alterno | Modal Generico nativo
BUG | 241 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_AND_No permite el escaneo de huellas Finger posterior evento salir de la aplicación ¡Sin conexión a internet! |  |  | SV | Android
BUG | 242 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos |  |  | Supermovil | iOS |  | FaceID | Flujo Alterno | Modal Generico nativo
BUG | 243 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_iOS_Comprobante del flujo de facial se muestra sólo el fondo sin contenido |  |  | SV | iOS
BUG | 244 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_iOS_No permite captura de finger y pasa a validación |  |  | Supermovil | iOS |  | FingerID | Biometricos |  | Biometricos -> Supermovil -> SV
BUG | 245 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_AND_Aparece apagado el flujo de facial |  |  | Supermovil | Android |  | FaceID | Flujo Apagado
BUG | 246 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_iOS_No permite captura facial no se inicializa el sdk |  |  | Supermovil | iOS |  | FaceID | Biometricos | Geolocalizacion |  | No activa SDKs-> Recuperacion de geolocalizacion nativa (callback)
BUG | 247 |  | RLSE0885926 | 1 | OPEN | SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos |  |  | SV | Android
BUG | 248 |  | RLSE0885926 | 1 | OPEN | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente |  |  | SV | Android
BUG | 249 |  | RLSE0885926 | 1 | OPEN | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente |  |  | SV | Android
BUG | 1773 |  |  | 1 | URGENTE | sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar. |  |  | sanweb |  | Constancias Fiscales |  | Refresh Token
BUG | 1779 |  |  | 1 | URGENTE | sanweb 1779_P2_SV_SAFARI_No permite la descarga de la constancia fiscal no se activa la ubicación |  |  | sanweb |  |  |  | Refresh Token
BUG | 4930 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_iOS_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro |  |  | SV | iOS
BUG | 5253 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_ANDROID_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro |  |  | SV | Android
BUG | 5630 |  | RLSE0885926 | 1 | URGENTE | Biometricos - FingerID (huellas) - P2_SV_iOS_7.1.2_v6_No permite captura de huellas aparece pantalla en negro de actualizar datos |  |  | Supermovil | iOS |  | FingerID | Biometricos | Caida API FingerID | Biometricos -> Supermovil -> SV | Realiza captura y se cierra componente y regresa a instrucciones de captura en loop
BUG | 5636 |  | RLSE0885926 | 1 | URGENTE | Biometricos - FingerID (huellas) - P2_SV_AND_7.1.2_v6_No permite realizar la captura de huellas en flujo actualizar datos muestra pantalla "Sin conexión" |  |  | Supermovil | Android |  | FingerID | Biometricos | Caida API FingerID | Biometricos -> Supermovil -> SV | Realiza captura y se cierra componente y regresa a instrucciones de captura en loop
BUG | 5675 |  | RLSE0885926 | 1 |  | SV_AND_7.1.1_v6_Olvidar contraseña_No permite actualizar datos obtiene caída en captura facial ID |  |  |  | Android
BUG | 5900 |  | RLSE0885926 | 1 | URGENTE | Biometricos - Captura INE (API INE-Facial) - 5900_P3_SV_iOS_7.2_v5_Se obtiene caída de INE al ingresar datos correctamente |  |  | Supermovil | iOS |  | Captura INE | Biometricos | Caida API INE-Facial 3.1 | Biometricos -> Supermovil -> SV | Realiza captura y se cierra componente y regresa a instrucciones de captura en loop
BUG | 5901 |  | RLSE0885926 | 1 |  | P2_SV_iOS_7.2_v5_No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales |  |  | SV
BUG | 5902 |  | RLSE0885926 | 1 |  | P2_SV_AND_7.2_v5_No realiza acción botón "Consultar" para visualizar los productos que contienen constancias fiscales |  |  | SV
Deuda tecnica |  |  |  | 1 |  | Sync Actualizacion de datos Smart Notification (revision de flujo) |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Deuda tecnica |  |  |  | 1 |  | Analisis - recuperacion datos SDS (correo y num tel) |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Deuda tecnica |  |  |  | 1 |  | Modificacion recuperacion datos SDS (correo y num tel) |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Homologacion ambiente DEV (sin ambiente actualmente Mayo 2024) con PRE |  |  | Infraestructura
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Menu Hamburguesa - Entry Point
Deuda tecnica |  |  |  | 1 |  | customer_upload_service en SV PRE-DEV (hoy BaaS)
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - Estatus expediente + notificacion a cliente |  |  |  |  | Mi Expediente
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - pop-up redireccionamiento sucursal virtual |  |  |  |  | Mi Expediente
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Digitalizacion de documentos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos personales |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos personales - Envio de notificacion SMS y correo |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos laborales |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Laborales
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos fiscales |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Fiscales
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos contacto |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos contacto - Envio de notificacion SMS y correo |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist |  |  |  | 1 |  | ME - datos domicilio v2 |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Consumo comprobantes de domicilio todos |  |  |  |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Correccion de captura de datos INE no identifica la letra Ñ en el 390, indica que no existe la persona como cliente.
Wishlist |  | Back |  | 1 |  | Eliminar acento en el mensaje enviado (palabra supermóvil) está incrementando el costo de envío |  |  | Middleware SV | [5 empty] | Israel Salgado | Identificar RLSE manager y middleware para incidente | 2024-10-05
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Validar en PRE los datos que envía al INE para revisar los casos de no hit
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Requiere que se muestre el usuario de Supernet para sucursal virtual - posterior se muestre como Sucursal virtual
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Construir funcionalidad para envío de comprobante de domicilio a SDS directamente desde SV
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Visualizacion de pantalla de ruta alternativa para activacion de huellas fingerID de error al realizar captura de faceID fallida
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Una vez que el SDK de facil envia un error, no se visualiza la alternativa que envía directo al SDK de huella
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualizacion API OCR Ine-facial v 3.2/4.0 |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos |  | Biometricos -> Supermovil -> SV
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualizacion API nueva fingerID |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos |  | Biometricos -> Supermovil -> SV
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualización de versión SDKs nativa mobile (cada ves que se requiera) FaceID |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualización de versión SDKs nativa mobile (cada ves que se requiera) Comprobantes domicilio |  |  | Supermovil |  | Mi Expediente |  | Biometricos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Fecha en inglés - Cambiar a español |  |  |  |  | Actualización de datos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Consumo nueva API Codigo Postal TBD |  |  | Arquitectura |  | Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualización de versión SDKs nativa mobile (cada ves que se requiera) FingerID |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Actualización de versión SDKs nativa mobile (cada ves que se requiera) INE |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos
Wishlist | 230 / 231 / 235 / 236 / 244 / 246 / 5630 / 5636 / 5900 / 1773 / 1779 |  |  | 1 |  | Tema Geolocalizacion Biometricos-Supermovil |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos |  | Biometricos |  | Biometricos -> Supermovil -> SV
Wishlist | 1773 / 1779 |  |  | 1 |  | Consumo TRX PE47 (ODCP) (Tema Biometricos) |  |  | Supermovil |  | Actualización de datos
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Defectos PRO sanweb Constancias Fiscales sanweb 1773 / 1779 |  |  | sanweb |  | Constancias Fiscales
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Identificacion de requerimientos nuevos SV
Wishlist |  |  |  | 1 |  | Refinamiento de Backlog SV
Wishlist - Loader performance constancias fiscales sanweb
Wishlist - Boton "Continuar" constancias fiscales cambiar por pestaña actual
Wishlist - Loader performance constancias fiscales supermovil
Atención BUG PRO sanweb Constancias Fiscales Defectos 1773 / 1174 (Refresh Token) 1779
Atención BUG PRO sanweb Constancias Fiscales Defectos 1779 (Actualizacion browser Safari)

## Backlog CFD
Status | Defectos | Descripción | Feature | Propuesta solución SV
CERRADO | 1773 | BUG sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar. | Constancias Fiscales | RLSE0917835 - Mejora SV Refresh Token (atendido en PRE RLSE0885926, falta llegar a PRO
CERRADO | 1774 | BUG sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar. | Constancias Fiscales | RLSE0917835 - Mejora SV Refresh Token (atendido en PRE RLSE0885926, falta llegar a PRO
CERRADO | 1779 | BUG sanweb 1779_P2_SV_SAFARI_No permite la descarga de la constancia fiscal no se activa la ubicación | Constancias Fiscales | RLSE0917835 - Versión Browser Safari v 12 funcionaba implementacion/ realizar mejora v17 actual (aun no atendido). Revisar capacity y prioridades sanweb (Resuelto por Hector Tinoco Sanweb)
CERRADO | 232 | BUG 232 - SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales | Constancias Fiscales | RLSE0917835 - Version Safari
CERRADO | 233 | BUG 233 - SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias | Constancias Fiscales | RLSE0917835 - Refresh Token
CERRADO | 5901 | BUG No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales | Constancias Fiscales | RLSE0917835
CERRADO | 5902 | BUG No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales | Constancias Fiscales | RLSE0917835
CERRADO RLSE0901088 |  | Pistas y Bitácoras CFC | Constancias Fiscales | RLSE0901088
CERRADO RLSE0901088 |  | Ofuscado de cuenta CFD | Constancias Fiscales | RLSE0901088
CERRADO RLSE0917835 |  | Taggeo CFD |  | RLSE0917835
EN PROCESO |  | Análisis Transmit | Constancias Fiscales | RLSE0917755
CERRADO |  | Análisis Taggeo Actualización datos prelogin | Actualización de datos prelogin | Falta definir
EN PROCESO |  | Análisis Bugs Geolocalización | Actualización de datos prelogin | RLSE0885926 - Middleware
EN PROCESO |  | Análisis Biometricos / HIT - NO HIT + | Actualización de datos prelogin | RLSE0885926 - Revisar priorización Supermovil
EN PROCESO |  | Análisis Cambio API INE v4 / fingerID / OCR | Actualización de datos prelogin | Falta Definir
EN PROCESO |  | Análisis Transmit | ME - Actualización de datos de domicilio | RLSE0917755
CERRADO |  | Deuda técnica - Sync Actualización de datos Smart Notification (revision de flujo) | ME - Actualización de datos de domicilio | RLSE0917755
CERRADO |  | Deuda técnica - Análisis - recuperación datos SDS (correo y num tel) | ME - Actualización de datos de domicilio | RLSE0917755
CERRADO |  | Deuda técnica - Modificación recuperación datos SDS (correo y num tel) | ME - Actualización de datos de domicilio | RLSE0917755
CERRADO |  | Deuda técnica - customer_upload_service BaaS DEV/PRE/PRO | ME - Actualización de datos de domicilio | RLSE0917755

## Bugs
Defecto | Descripcion Defecto | Detalle Defecto | Feature | Pantalla
247 | SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos
248 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
249 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
Revisar | Botón de Continuar en Santander WEB en flujo de "Constancias Fiscales" debe de decir "Consultar" es lo correcto
Revisar | FaceiD 3 intentos crashea
Se intenta generacion de flujo desde Santander web en PRE y no se replica el incidente con el BUC 55454918. Se realiza el analisis del caso de este defacto, por favor, se solicita su apoyo para reasignar a #SmartNotifications (Oscar Daniel Vazquez Ramirez)
Se solicita su atencion y reasignacion al equipo de la aplicacion nativa Supermovil (Israel Salgado)

## Defectos Diferidos
Defecto TCoE | Descripcion | Feature | Estatus | Severidad
234 | SV_AND_El comprobante se encuentra con fecha en ingles en el MES | Mi Expediente | Defecto Diferido | P2
234 | SV_AND_iOS_HW_7.1_v2_Comprobante de Actualización de datos en campo fecha se encuentra en inglés
1773 / 1774 | sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar.
1779 | sanweb 1779_P2_SV_SAFARI_No permite la descarga de la constancia fiscal no se activa la ubicación

## E-S
CONSULTA DEL CODIGO POSTAL DEL CLIENTE
ENTRADAS DE ESCENARIO:
Campo | Descripcion | Tipo | Observacion
Authorization | Authorization Token | REQUERIDO | The authorization token example: 80f198ee56343ba864fe8b2a57d3eff7
zip-code | Codigo Postal | REQUERIDO | string / Codigo Postal
CONSULTA DEL CODIGO POSTAL DEL CLIENTE
SALIDAS DE ESCENARIO:
Campo | Descripcion | Formato | Formato y Observacion
country | Pais | string | Example: MEXICO
state | Estado | string | Example: CIUDAD DE MEXICO
city | Ciudad | string | Example: CIUDAD DE MEXICO
district | Distrito / Alcaldia / Municipio | string | Example: MIGUEL HIDALGO
settlements | Colonia | string | Example: LOMAS DE SOTELO
notifications | Notificaciones | string | Example: E422CDNPAYRCPTG001

## Main Analisis Funcional
MX Digital Online Banking-Sucursal Virtual-Digital - Documentos - Todos los documentos (sharepoint.com)
Entregables
Matriz Casos de Unit Test | SV - Matriz Casos Prueba Unitarias.xlsx
Manual User
Evidencias Unit Test | Unit Test Evidencias
PRO | P&B | RLSE0901088
PRO | Constancias (FaceID / headers) | RLSE0885926
PRE | Variables, micro customer_upload | RLSE0917755
PRE | Actualizacion Domicilio | RLSE0917835
Backlog Actualizado -> | https://santandernet.sharepoint.com/:x:/r/sites/MXDigitalC2SN2Linex-SucursalVirtual-Digital/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7B8ac93b8c-850e-422d-b85c-6ee6ef8c0e47%7D&wdOrigin=TEAMS-MAGLEV.teamsSdk_ns.rwc&wdExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1715730678061&web=1
Figma SV | https://www.figma.com/file/RET8JIhtHW2l7OJ6xWcONm/Sucursal-virtual?type=design&node-id=2%3A19761&mode=design&t=WTCrDPikbtjeaqBf-1
Confluence | https://confluence.mx.corp/display/MXDevSucV/Sucursal+Virtual
Mural
flujo: ME Actualizacion Domicilio | https://app.mural.co/t/ibm9942/m/ibm9942/1714161362723/13cbd6346ec769944140aa53f27972b1eb6821a2?sender=uecfb68d41b6f60674e339828
Jira
Globant | MXCBTDIGIT-1685
IBM | MXCBTDIGIT-11765
DT | MX Digital Online Banking-Sucursal Virtual-Digital - MX_DT_Sucursal-Virtual_1.1.pdf - Todos los documentos (sharepoint.com)

## Hoja1
Backlog SV | Feature | Funcionalidad
Refinamiento de Backlog SV | 1. SV | SV General
Deuda tecnica - Sync Actualizacion de datos Smart Notification (revision de flujo) | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Deuda tecnica - Analisis - recuperacion datos SDS (correo y num tel) | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Deuda tecnica - Modificacion recuperacion datos SDS (correo y num tel) | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Deuda tecnica - customer_upload_service en SV PRE-DEV (hoy BaaS) | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Atencion BUG RLSE0885926 Dependencia Supermovil-Biometricos Tema Geolocalizacion/SDKs Intermitencia Defectos 230 / 231 / 235 / 236 / 241 / 244 / 245 / 246 / 248 / 249 / 5630 / 5636 / 5675 / 5900 / 1773 / 1779 / 4930 | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE / FingerID)
Atencion BUG PRO sanweb Constancias Fiscales Defectos 1773 / 1779 | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias
Atencion BUG RLSE0885926 Smart Notification SV 238 - SV_AND_Después de actualizarse los datos de contacto el mesaje de exito se triplica | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Atencion y validacion datos envio INE para revisar los casos de no hit scores compatibilidad PRE / PRO (Biometricos-SV) | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE / FingerID)
BUG 232 - SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias
BUG 233 - SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias
BUG 234 - Fecha en inglés - Cambiar a español | 3. Actualizacion datos prelogin | Comprobante actualizacion de datos
BUG 242 - SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
BUG 239 - SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
BUG 243 - SV_iOS_Comprobante del flujo de facial se muestra sólo el fondo sin contenido | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
BUG 247 - SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos | 3. Actualizacion datos prelogin | Comprobante actualizacion de datos
BUG 5901 - P2_SV_iOS_7.2_v5_No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias
BUG 5902 - P2_SV_AND_7.2_v5_No realiza acción botón "Consultar" para visualizar los productos que contienen constancias fiscales | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias
Wishlist - Homologacion ambiente DEV (sin ambiente actualmente Mayo 2024) con PRE | 1. SV | SV General
Wishlist - Menu Hamburguesa - Entry Point | 1. SV | SV General
Wishlist - ME - Estatus expediente + notificacion a cliente | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - pop-up redireccionamiento sucursal virtual | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - Digitalizacion de documentos | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos personales | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos personales - Envio de notificacion SMS y correo | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos laborales | 4. Mi Expediente | Datos Laborales
Wishlist - ME - datos fiscales | 4. Mi Expediente | Datos Fiscales
Wishlist - ME - datos contacto | 4. Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist - ME - datos contacto - Envio de notificacion SMS y correo | 4. Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist - ME - datos domicilio v2 | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo comprobantes de domicilio todos | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Correccion de captura de datos INE no identifica la letra Ñ en el 390, indica que no existe la persona como cliente. | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Eliminar acento en el mensaje enviado (palabra supermóvil) está incrementando el costo de envío | 1. SV | Smart Notification
Wishlist - Requiere que se muestre el usuario de Supernet para sucursal virtual - posterior se muestre como Sucursal virtual | 1. SV | Supermovil
Wishlist - Construir funcionalidad para envío de comprobante de domicilio a SDS directamente desde SV | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Visualizacion de pantalla de ruta alternativa para activacion de huellas fingerID de error al realizar captura de faceID fallida | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Una vez que el SDK de face envia un error, no se visualiza la pantalla alternativa de error en front para reintento, que envía directo al SDK de huella | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Actualizacion API OCR Ine-facial v 3.2/4.0 y SDKs mobile Supermovil | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE)
Wishlist - Actualizacion API nueva fingerID y SDKs mobile Supermovil | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FingerID)
Wishlist - Actualizacion API nueva Comprobantes domicilio y SDKs mobile Supermovil | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Fecha en inglés - Cambiar a español | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo nueva API Codigo Postal TBD | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo TRX PE47 (ODCP) (Tema Biometricos Geolocalizacion) | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE)

## Subdominio
Creación de subdominio:
|  | RITM012538421 DNS | En espera
|  | RITM011534673 IP Pública | Aprobado / Cerrado
Balanceador DMZ FRONT |  | RITM011523197 Ticket Balanceador | Aprobado / Cerrado
| Firmar Certificado Externo (Ticket Santec) | RITM011549149 Firma y eliminación de Certificado Digital | generar de nuevo | *
| Crear Balanceador en DMZ FRONT con certificado externo (Ticket Santec) | RITM011299296 | generar de nuevo el certificado con el certificado Externo
RLSE
Activar Balanceador en DMZ FRONT (Ticket Santec)
Onboarding WAF (Imperva)
Reglas de Firewall |  | RITM011523385 Ticket Firewall | Generar de nuevo

## Sbdominio
Ticket | Descripción | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días | Observaciones
RITM011534673 | Ip Publica | Atendido | 26-Ene | 31- Ene | 3
RITM011577023 | DNS | Obsoleto | 31- Ene | 2024-03-14 | 31 | Subdominio Obsoleto
RITM012684866 | DNS nuevo | Atendido | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1
RITM011523197 | Balanceador | Atendido | 25-Ene | 29-Ene | 2
RITM011549149 | Firma y eliminación de Certificado | Obsoleto | 29-Ene | 2024-02-15 | 13 | Se firmo de manera erronea
RITM012757447 | Firma y eliminación de Certificado | En proceso | 2024-05-28 | - | - | En espera de atención de ticket
RITM011299296 | Balanceador en DMZ FRONT | Obsoleto | 2-Ene | 25-Ene | 17 | Es necesario el Certificado
| Balanceador en DMZ FRONT | En proceso | - | - | -
RITM011523385 | Reglas de Firewall | Obsoleto | 25-Ene | 2024-02-02 | 6 | La informacion en el ticket es erronea
| Reglas de Firewall | En proceso | - | - | -
[5 empty] | 67 | Total días para atención de tickets obsoletos

## Permisos
Santec
Service Now
Grupo de usuarios
Jira
Jenkins
GitLab

## Backlog Karin
Defecto | Alcance | Funcionalidad Backlog SV | Dependencia / Solucion
232 | RLSE0885926 | SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales | SV
233 | RLSE0885926 | SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias | SV
234 | RLSE0885926 | Fecha en inglés - Cambiar a español | SV
238 | RLSE0885926 | SV_AND_Después de actualizarse los datos de contacto el mesaje de exito se triplica | Smart Notifications
239 | RLSE0885926 | SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | Supermovil
241 | RLSE0885926 | SV_AND_No permite el escaneo de huellas Finger posterior evento salir de la aplicación ¡Sin conexión a internet!
242 | RLSE0885926 | SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | Supermovil
243 | RLSE0885926 | SV_iOS_Comprobante del flujo de facial se muestra sólo el fondo sin contenido
245 | RLSE0885926 | SV_AND_Aparece apagado el flujo de facial | Supermovil
247 | RLSE0885926 | SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos
248 | RLSE0885926 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
249 | RLSE0885926 | SV_AND_7.2_v36_No permite continuar después de validar los datos correctamente
1773 |  | sanweb Constancia Fiscales - Después de seleccionar la cuenta y el periodo de consulta, el sitio manda mensaje de error mencionando que no existe constancias fiscales por consultar. En SuperNet si se pueden descargar. | sanweb
1779 |  | sanweb 1779_P2_SV_SAFARI_No permite la descarga de la constancia fiscal no se activa la ubicación | sanweb
4930 | RLSE0885926 | SV_iOS_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro
5253 | RLSE0885926 | SV_ANDROID_7.1_v13_No realiza el cambio de flujo alterno a captura de huellas después de fallar captura de rostro
5675 | RLSE0885926 | SV_AND_7.1.1_v6_Olvidar contraseña_No permite actualizar datos obtiene caída en captura facial ID
5901 | RLSE0885926 | P2_SV_iOS_7.2_v5_No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales
5902 | RLSE0885926 | P2_SV_AND_7.2_v5_No realiza acción botón "Consultar" para visualizar los productos que contienen constancias fiscales

## Backlog KarinErendira
Backlog SV | Tipo | Feature | Funcionalidad | Prioridad | Valor
Gestion Gates | Actividad
Refinamiento de Backlog SV | Actividad | 1. SV | SV General | Actividad
Deuda tecnica - Sync Actualizacion de datos Smart Notification (revision de flujo) | Actividad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio | Actividad
Deuda tecnica - Analisis - recuperacion datos SDS (correo y num tel) | Actividad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio | Actividad
Deuda tecnica - Modificacion recuperacion datos SDS (correo y num tel) | Actividad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio | Actividad
Deuda tecnica - customer_upload_service en SV PRE-DEV (hoy BaaS) | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio | Actividad
Atencion BUG RLSE0885926 Dependencia Supermovil-Biometricos Tema Geolocalizacion/SDKs Intermitencia Defectos 230 / 231 / 235 / 236 / 241 / 244 / 245 / 246 / 248 / 249 / 5630 / 5636 / 5675 / 5900 / 1773 / 1779 / 4930 | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE / FingerID) | BUG
Atencion BUG PRO sanweb Constancias Fiscales Defectos 1773 / 1779 | BUG | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias | BUG
Atencion BUG RLSE0885926 Smart Notification SV 238 - SV_AND_Después de actualizarse los datos de contacto el mesaje de exito se triplica | BUG | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio | BUG
Atencion y validacion datos envio INE para revisar los casos de no hit scores compatibilidad PRE / PRO (Biometricos-SV) | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE / FingerID) | BUG
BUG 232 - SV_BaaS_SW_No obtiene los productos que contienen constancias fiscales | BUG | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias | BUG
BUG 233 - SV_Expiración token_No permite la descarga las constancias | BUG | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias | BUG
BUG 234 - Fecha en inglés - Cambiar a español | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Comprobante actualizacion de datos | BUG
BUG 242 - SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE ) | BUG
BUG 239 - SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE ) | BUG
BUG 243 - SV_iOS_Comprobante del flujo de facial se muestra sólo el fondo sin contenido | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE ) | BUG
BUG 247 - SV_AND_Guarda comprobante sin contenido al finalizar la actualización de datos | BUG | 3. Actualizacion datos prelogin | Comprobante actualizacion de datos | BUG
BUG 5901 - P2_SV_iOS_7.2_v5_No realiza acción el botón de "Consultar" para visualizar los productos que tienen constancias fiscales | BUG | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias | BUG
BUG 5902 - P2_SV_AND_7.2_v5_No realiza acción botón "Consultar" para visualizar los productos que contienen constancias fiscales | BUG | 2. Constancias Fiscales | Consulta Constancias | BUG
Wishlist - Homologacion ambiente DEV (sin ambiente actualmente Mayo 2024) con PRE | Nueva Funcionalidad | 1. SV | SV General
Wishlist - Menu Hamburguesa - Entry Point | Nueva Funcionalidad | 1. SV | SV General
Wishlist - ME - Estatus expediente + notificacion a cliente | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - pop-up redireccionamiento sucursal virtual | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - Digitalizacion de documentos | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos personales | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos personales - Envio de notificacion SMS y correo | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Personales
Wishlist - ME - datos laborales | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Laborales
Wishlist - ME - datos fiscales | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Fiscales
Wishlist - ME - datos contacto | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist - ME - datos contacto - Envio de notificacion SMS y correo | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Contacto
Wishlist - ME - datos domicilio v2 | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo comprobantes de domicilio todos | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Correccion de captura de datos INE no identifica la letra Ñ en el 390, indica que no existe la persona como cliente. | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Eliminar acento en el mensaje enviado (palabra supermóvil) está incrementando el costo de envío | Nueva Funcionalidad | 1. SV | Smart Notification
Wishlist - Requiere que se muestre el usuario de Supernet para sucursal virtual - posterior se muestre como Sucursal virtual | Nueva Funcionalidad | 1. SV | Supermovil
Wishlist - Construir funcionalidad para envío de comprobante de domicilio a SDS directamente desde SV | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Visualizacion de pantalla de ruta alternativa para activacion de huellas fingerID de error al realizar captura de faceID fallida | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Una vez que el SDK de face envia un error, no se visualiza la pantalla alternativa de error en front para reintento, que envía directo al SDK de huella | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE )
Wishlist - Actualizacion API OCR Ine-facial v 3.2/4.0 y SDKs mobile Supermovil | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE)
Wishlist - Actualizacion API nueva fingerID y SDKs mobile Supermovil | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FingerID)
Wishlist - Actualizacion API nueva Comprobantes domicilio y SDKs mobile Supermovil | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Fecha en inglés - Cambiar a español | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo nueva API Codigo Postal TBD | Nueva Funcionalidad | 4. Mi Expediente | Datos Domicilio
Wishlist - Consumo TRX PE47 (ODCP) (Tema Biometricos Geolocalizacion) | Nueva Funcionalidad | 3. Actualizacion datos prelogin | Biometricos (FaceID / INE)

## RLSE
Gates
T2PRJ0398812
T2PRJ0391932
RLSE0885926 - FaceID , headers ⚠️
RLSE0917835 - Constancias Fiscales
* Crear tarea
* Preguntar Bibi
pasar tarea a PRE | RLSE0917755 ¦ Release ¦ ServiceNow (service-now.com)
* Preguntar AOT (Grupo Aceleracion)
Buenas tardes team AOT, por favor para la atencion de este RLSE en PRE
RLSE0917755 ¦ Release ¦ ServiceNow (service-now.com)
insetar tarea (service now) | RTSK4154756 ¦ Release Task ¦ ServiceNow (service-now.com)
Poner en aceleracion
Mandar a Bibi cuando se crea tarea
Desplegar nueva versión del micro servicio sucursal-virtual (PRE)
1. Entrar al pipeline [url_pipe: https://mxsantanderweb-jenkins.pro.pandora.mx.corp/job/sucursal-virtual/job/customer-upload-service-ci-pipeline/30/] |  | Pipeline Pandora
2. Desplegar en PRE el [#645 - 1.3.53 17Mayo2024] |  | 004-1.3.53-RELEASE copiar
Cluster: ocp01
namespace: mx-sucursal-virtual-dmz-pre
Nota: Favor de reiniciar el servicio después de la instalación
⚠️ RLSE0917755 - Variables, micro upload (nuevo) -> customer_upload_service
REQ012676814
REQ012676814
REQ012691296
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Fcatalog_find.do%3Fsysparm_parent%3D38cf7c45db626340ec3fa5305b96199a%26sysparm_catalog%3D719aafd0db031f448c6c7cde3b9619f8%26sysparm_catalog_view%3Dcatalog_technical_catalog%26sysparm_processing_hint%3Dsetfield:request.parent%2526%2361;%26sysparm_tsgroups%3D%26sysparm_view%3Dtext_search%26sysparm_parent_sys_id%3D%26sysparm_parent_table%3D%26sysparm_view%3Dtext_search%26sysparm_collection%3D%26sysparm_collectionID%3D%26sysparm_collection_key%3D%26sysparm_search%3DQRO%2B-%2BApl.Sup.%2B-%2BCustody%2Bof%2BUsers
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Flist2_deferred_related_lists.do
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Fhome.do
https://santecmxprod.service-now.com/portalpmo?id=sanhome_pmo
https://santecmxprod.service-now.com/now/nav/ui/classic/params/target/%24pa_dashboards_overview.do
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Frm_release.do%3Fsys_id%3D0765b9e0875286dc1f2433b40cbb35fe%26sysparm_record_list%3Dsys_class_name%3Drm_release%5Eactive%3Dtrue%5Eassignment_groupDYNAMICd6435e965f510100a9ad2572f2b47744%5EORopened_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORu_requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORu_requested_groupDYNAMICd6435e965f510100a9ad2572f2b47744%5Ecmdb_ci.nameSTARTSWITHSucursal%5Eu_segregation_restricted%3Dfalse%5Eu_segregation_domainsCONTAINS144f6df887c3e990389dc9dc8bbb3552%5EORu_segregation_domainsCONTAINS56b0f9708747e990389dc9dc8bbb35c4%5EORu_segregation_domainsCONTAINS7c0842bc1bea39105e74ec22604bcb39%5EORDERBYcmdb_ci%5EORDERBYsys_id%26sysparm_record_row%3D1%26sysparm_record_rows%3D6%26sysparm_record_target%3Drm_release%26sysparm_view%3Drelease%26sysparm_view_forced%3Dtrue
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Frm_task.do%3Fsys_id%3D3fd9a9f5c35ac29056161e65e40131de%26sysparm_domain%3Dnull%26sysparm_domain_scope%3Dnull%26sysparm_view%3Drelease%26sysparm_view_forced%3Dtrue
https://mxsantanderweb-jenkins.pro.pandora.mx.corp/job/sucursal-virtual/job/sv-app-actualizacion-datos-004-ci-pipeline/651/parameters/
https://santecmxprod.service-now.com/now/nav/ui/classic/params/target/home.do
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Fsc_req_item.do%3Fsys_id%3Dd0eea9d987254a901f2433b40cbb353f%26sysparm_stack%3D%26sysparm_view%3D
https://santander.service-now.com/nav_to.do?uri=%2Fsys_user.do%3Fsys_id%3Dc2067d0f1b112594ee40cb32604bcba2%26sysparm_view%3DDefault%2Bview%26sysparm_view_forced%3Dtrue
⚠️ RLSE0917835 - Constancias Fiscales
RLSE Constancia
argenis me manda tarea con cambios Eduardo
⚠️ RLSE - Actualizacion Domicilio + Taggeo

## Hoja3
Video Gates | Ajustes en Estimador y flujo de estimación-20240422_110512-Grabación de la reunión.mp4 (sharepoint.com)
Video Gestion de cambios releases Back jar | ¡Únete al nuevo flujo de despliegues automatizados en el ambiente de PREPRODUCCIÓN!-20240530_110039-Grabación de la reunión 1.mp4 (sharepoint.com)
Documentacion gestion de releases back jar | Autogestiona tus liberaciones programadas en preproducción (sharepoint.com)
Documentacion releases | Entregables Aceptación PreProducción - Release Management - Confluence (us.corp)
Documentacion Gestion de cambios | https://santandernet.sharepoint.com/sites/GESTINDECAMBIOSMX282/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fsantandernet%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGESTINDECAMBIOSMX282%3Fxsdata%3DMDV8MDJ8fGU0MDIzNjFhM2JjYzRhOGFhNThjMDhkYzdlNmVkMWUxfDM1NTk1YTAyNGQ2ZDQ0YWM5OWUxZjlhYjRjZDg3MmRifDB8MHw2Mzg1MjQyNjE2MTI0OTYyNjh8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxMMk5vWVhSekx6RTVPakkxTTJSbFlqSTJMV0UyTXpBdE5ESXlNaTFpTTJZM0xUTXpOelkwT1dWbVlXWmlZbDlpTkROa056WTNPQzB4Wmpnd0xUUmxabVl0T0dFd01DMDRZakpsWm1NMk5EYzJPR0ZBZFc1eExtZGliQzV6Y0dGalpYTXZiV1Z6YzJGblpYTXZNVGN4TmpneU9UTTJNVEEzTVE9PXxiYjlkNzc1MTdlNTg0OTUxYTU4YzA4ZGM3ZTZlZDFlMXw5YjEzN2I1MTVkOGQ0MmQwYjhiNjZlOTZjOTZkNGU2Mw%253D%253D%26sdata%3DcHRGMlNMeG5IQjB0QXZicDZhaklmNVZMdXFQU0NLWEdmZ2xaTVBmaVdMQT0%253D%26ovuser%3D35595a02%2D4d6d%2D44ac%2D99e1%2Df9ab4cd872db%252CZ485572%2540santander%2Ecom%2Emx%26OR%3DTeams%2DHL%26CT%3D1717716836059%26clickparams%3DeyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA1MDMwNzYxNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%253D%253D&correlation=3b2130a1%2Da08f%2D8000%2Dee41%2D177df2754e3b
service now
Alguien en un grupo te debe de agreagar. todos tenemos acceso solo los grupos hay que pedir permisos
Santec
se pide por buzon d epmo en un ticket aqui Portal de Buzón PMO - Portal de Buzón PMO (service-now.com)
GitLab
con ticket al equipo de SDLC TASK0429532-SDLC-gitlab-Soporte acceso a usuario a GITLAB Enrique Pelaez Z388235 x951436
Jenkins
con el equipo de SDLC TASK0429947-SDLC-Soporte jenkins-Enrique Pelaez
Openshit (Admin) -> No Dev
¿no se puede tener admin en pre ni pro, eso se ve con los devops
para pre un ticket RITM012373135-PRE-AOT-soporte openshift Jaime & Rodrigo
Permisos pipeline Pandora
igual con SDLC TASK0429759-SDLC-acceso jenkins mxcolletcions juan gabriel
buscas el grupo en SNOW
- Grupo MEX_AP_Banca_Digital
y vez quien es el admin para que te de de alta
Guía para exponer un dominio a Internet en el CaaS - MX Nueva Santander Web - Confluence