## 7. Matriz de Requisitos
Requerimiento de Negocio: | Seleccion de tipo de plan en plataforma de streaming web view para todo tipo de usuarios registrados
Funcionalidad | Requisito Funcional | Descripción | Regla de Negocio | Descripción
Registro de usuario | RF01 - Alta de usuario | Se debera permitir el registro y alta de usuario por medio de sus redes sociales (correo /psw) | RNG01 - Registro de usuario | El usuario debera contar con correo y contraseña o cuenta en alguna red social y solo podra tener una cuenta en esta plataforma
| RF02 - Inicio de sesion | Debera permitr iniciar sesion de forma personalizada al usuario | RNG02 - Sesion activa | El usuario podra contar n sesiones activas en distintos dispositivos a traves de su cuenta de streaming
Selección de plan de tipo gratuito | RF03 - Premium prueba | Plan premium de prueba por 30 dias | RNG03 - Premium prueba usuarios nuevos | El usuario podra contar con 30 dias del plan premium por unica vez al crear su cuenta
| RF04 - ilimitado gratuito | El sistema debera permitir reproducir contenido en streaming ilimitado cada 10 minutos | RNG04 -
| RF05 - Share | El sistema debera permitir compartir contenido por medio de redes sociales | RNG05 -
| RF06 - Visualizacion contenido | El sistema debera permitir visualizar contenido de otros usuarios | RNG06 -
| RF07 - Upselling | El sistema mandara contenido publicitario hasta que el usuario decida pagar el plan premium | RNG07 - Downgrade | El usuario podra subir y bajar su plan las veces que desee
|  |  | RNG08 - Publicidad limitada | El sistema podra arrojar hasta 10 mensajes publicitarios en un periodo de 1 hora
| RF08 - Listas de reproduccion | El sistema permitira crear listas de reproduccion | RNG09 -
| RF09 - Multiplataforma | El sistema solo permitira reproducir contenido en 1 dispositivo al mismo tiempo | RNG10 -
| RF10 - Amigos | El sistema permitira al usuario hacer amigos con otros usuarios cual una red social dentro de la plataforma y seguir contenido de esos usuarios | RNG11 -

## 10. Matriz Casos de Uso
CASO DE USO 1
CU001 | Reproduccion de contenido en streaming plan de prueba
Descripción | Usuario puede reproducir contenido ilimitado cada 15 minutos
Pre condición | El usuario debera estar dado de alta y tener una cuenta en la plataforma
Post condición | La plataforma reproducira hasta 10 comerciales en total en un periodo de hasta 1 hora
Escenario Principal
Paso | Acción | RF/RNG
1 Plataforma Streaming | Detecta inicio de sesion
2 Usuario | Reproduce contenido
3 Usuario | Reproduccion multiplataforma
4 Plataforma Streaming | Limita tiempo cada 15 minutos | RF07 / RNG07
5 Plataforma Streaming | Reproduce 10 comerciales en periodo de 1 hora | RF07 / RNG08
6 | Fin de Caso de Uso
Escenario Alterno 1
Paso | Acción | RF/RNG
1 Usuario | Cambia a plan premium <<extend>>
2 | Fin de Caso de Uso
CASO DE USO 2
CU002 | Reproduccion de contenido en streaming plan de prueba en modo red social
Descripción | Reproduccion de contenido en streaming plan de prueba
Pre condición | El usuario debera estar dado de alta y tener una cuenta en la plataforma
Post condición | La plataforma reproducira hasta 10 comerciales en total en un periodo de hasta 1 hora
Escenario Principal
Paso | Acción | RF/RNG
1 Plataforma Streaming | Detecta inicio de sesion
2 Usuario | Seguir contenido
3 Usuario | Visualizar contenido de amigos
4 Usuario | Seguir amigos
5 Usuario | Compartir contenido por redes sociales
6 Usuario | Crear listas de reproduccion
7 | Fin caso de uso

## 11. HU
Proyecto | Webstream
Epica | Login de usuario | Registro | Red Social incrustrada | Epica:El cliente recibe una notificacion al detectar alguna transacción en su cuenta
Funcionalidad | Login | Seleccion de plan | Amigos
Titulo HU | HU001 - Login de usuario por redes sociales | HU002 - Seleccion de plan gratuito | HU003 - Seguir contenido | HU001 - Recibir notificacion
Incidente (Descripcion HU) | Como usuario quiero ingresar a la plataforma de streaming por medio de mi red social de una forma rapida y segura para agilizar el login. | Como usuario quiero navegar por hacer uso de la navegacion de contenido por el plan gratuito, navegar y aprovechar por beneficios de las funcionalidades limitadas que ofrece la plataforma | Como usuario de la plataforma de streaming quiero seguir seguir cuentas y contenido para poder seguir contenido de reproduccion, gustos y sugerencias de mis amigos | Como usuario quiero recibir una notificación sms de mi app bancaria para ver un detalle breve de la transacción que se acaba de realizar
como <<tipo de usuario>> | Como usuario | Como usuario | Como usuario de la plataforma de streaming | Como usuario
quiero <<acción o tarea>> | quiero ingresar a la plataforma de streaming por medio de mi red social de una forma rapida y segura | quiero navegar por hacer uso de la navegacion de contenido por el plan gratuito, | quiero seguir seguir cuentas y contenido | quiero recibir una notificación sms de mi app bancaria
Para <<objetivo>> | para agilizar el login. | navegar y aprovechar por beneficios de las funcionalidades limitadas que ofrece la plataforma | para poder seguir contenido de reproduccion, gustos y sugerencias de mis amigos | para ver un detalle breve de la transacción que se acaba de realizar
Criterios de aceptación | Dado un usuario que se loggea a la plataforma cuando desee ingresar a la aplicacion web entonces podra ingresar por medio de las opciones de redes sociales disponibles. | Dado un usuario que navega en la plataforma de streaming cuando selecciona el tipo de plan obtendra los beneficios limitados del plan gratuito | Dado un usuario que navega en la plataforma de streaming cuando desee interactuar con otros usuarios podra seguir contenido de amigos | Dado un usuario que recibe una notificación de su cuenta bancaria cuando se realiza alguna transacción (retiro o deposito) mayor a $50 MXN entonces dentro de la notificación puede ver un detalle breve de la transacción que se realizo
Dado | Dado un usuario que se loggea a la plataforma | Dado un usuario que navega en la plataforma de streaming | Dado un usuario que navega en la plataforma de streaming | Dado un usuario que recibe una notificación de su cuenta bancaria
Cuando | cuando desee ingresar a la aplicacion web | cuando selecciona el tipo de plan | cuando desee interactuar con otros usuarios | cuando se realiza alguna transacción (retiro o deposito) mayor a $50 MXN
Entonces | entonces podra ingresar por medio de las opciones de redes sociales disponibles. | obtendra los beneficios limitados del plan gratuito | podra seguir contenido de amigos | entonces dentro de la notificación puede ver un detalle breve de la transacción que se realizo
Condicion | La aplicacion debera mostrar la opcion de ingresar a login por medio de redes sociales (Facebook, Google) | El usuario debera registrar su cuenta con una tarjeta de credito o debito | El usuario debera estar registrado en la plataforma de streaming | Condición: La aplicación bancaria debera notificar vía SMS al usuario sobre cualquier transacción que se realice en su cuenta mayor a $50 MXN..
Evidencia | El login de usuario debera ser por medio de las redes sociales de Facebook y Google | El usuario no tendra ningun cobro mensual dentro del plan gratuito | El usuario podra visualizar una pantalla de amigos donde podra ver en tiempo real el contenido en reproduccion de sus amigos | Evidencia: Las notificaciones deben mostrar hora de aplicación, número de cuenta, tipo de operación y monto de la transacción que se acaba de realizar.

## Matriz Casos de prueba
ID | Cred | CPUNIT | CP | Descripcion | RELEASE | Feature | Flujo | Pantalla | Caso de Prueba | Descripción CP | Pre-condiciones (Entrada) | Pos-condiciones (Salidas) | Sub Procesos | Dependencias Internas | Dependencias Externas | Proceso(s) Batch | Ambiente de pruebas (Completo, Incompleto, No existe) | Casos de pruebas (Ruta de casos de pruebas existentes) | Set de Datos | Casos de pruebas identificados a diseñar | Casos de pruebas identificados a ejecutar
1 | SV_UTDEV_IBM | CP | CP001 | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar UX look and feel en pantalla
2 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar accion opcion Mi Expediente
3 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar UX look and feel componente Supertoken
4 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion correcta Supertoken numeros
5 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros
6 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros y letras
7 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Quitar conexión de Internet
8 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar UX look and feel pantalla de error componente Supertoken
9 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar accion opcion "Reintentar" pantalla de error Supertoken
10 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar accion opcion "cerrar" pantalla de error Supertoken
11 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Vista previa Domicilio | Validar UX look and feel pantalla
12 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Vista previa Domicilio | Validar accion opcion "Regresar" pantalla
13 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Vista previa Domicilio | Validar accion opcion "edicion" de domicilio
14 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Vista previa Domicilio | Quitar conexión de Internet
15 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar UX look and feel pantalla
16 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion opcion "Regresar" pantalla
17 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Quitar conexión de Internet
18 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar textbox Calle
19 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion borrar Calle
20 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar textbox Numero exterior
21 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion borrar Numero exterior
22 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar textbox Numero interior
23 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion borrar Numero interior
24 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar textbox Codigo Postal
25 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion borrar Codigo Postal
26 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar selección de Colonia correctamente
27 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validacion funcionamiento correcto codigo postal y catalogos
28 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar dato Municipio/Alcaldia coincida con Colonia
29 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar dato Estado coincida con Municipio/Alcaldia
30 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar datos Pais coincida con Estado
31 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Actualizar Domicilio | Validar accion boton "Continuar"
32 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar UX look and feel pantalla
33 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar accion opcion "Regresar" pantalla
34 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Quitar conexión de Internet
35 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar selección de opcion de catalogo de comprobantes de domicilio
36 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Telefonia"
37 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Luz CFE"
38 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "INE"
39 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Inscripcion al RFC"
40 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Boleta Predial"
41 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Agua"
42 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar comprobante de domicilio "Gas"
43 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar accion boton de edicion de catalogo de comprobante
44 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar accion boton "Capturar Comprobante"
45 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar opcion de carga de comprobante Camara
46 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar opcion de carga de comprobante Archivo del dispositivo movil
47 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar opcion de carga de comprobante Cancelar
48 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validacion de funcionamiento de integracion SDK Identy (Supermovil)
49 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar vista previa de archivo digitalizado
50 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar accion de eliminar vista previa de archivo
51 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Validar Captura de Comprobante de Domicilio | Validar accion boton "Continuar"
52 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar UX look and feel componente Supertoken
53 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion correcta Supertoken numeros
54 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros
55 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros y letras
56 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Quitar conexión de Internet
57 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar UX look and feel pantalla de error componente Supertoken
58 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar accion opcion "Reintentar" pantalla de error Supertoken
59 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Supertoken | Validar accion opcion "cerrar" pantalla de error Supertoken
60 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar UX look and feel pantalla
61 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar accion opcion "Cerrar" pantalla
62 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar informacion correcta de comprobante
63 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar accion boton "Compartir Comprobante"
64 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar envio de correo
65 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar envio de correo con informacion correcta
66 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar envio de notificion por mensaje
67 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Validar envio de notificion por mensaje con informacion correcta
68 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917755 | Mi Expediente | Actualizacion de Domicilio | Comprobante Actualizacion Domicilio | Quitar conexión de Internet
1 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar UX look and feel en pantalla
2 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar accion opcion Constancias Fiscales
3 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar pantalla de error cliente sin productos / cuenta
4 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Quitar conexión de Internet
5 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar accion opcion Regresar Pantalla anterior
6 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel en pantalla
7 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion opcion Regresar Pantalla anterior
8 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar selección de cuenta o contrato
9 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel en catalogo cuenta / contrato
10 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion opcion Cancelar catalogo cuenta / contrato
11 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar selección de campo Año
12 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel en catalogo Año
13 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion opcion Cancelar catalogo Año
14 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion opcion Cancelar catalogo Año
15 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Resultados "Constancias Fiscales"
16 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion Descarga "Constancias Fiscales"
17 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Resultados "Informativo Detallado"
18 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion Descarga "Informativo Detallado"
19 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar UX look and feel componente Supertoken
20 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion correcta Supertoken numeros
21 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros
22 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros y letras
23 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Quitar conexión de Internet
24 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar UX look and feel pantalla de error componente Supertoken
25 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar accion opcion "Reintentar" pantalla de error Supertoken
26 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar accion opcion "cerrar" pantalla de error Supertoken
27 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Modal Descarga Constancia Fiscal Exitosa
28 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Error de descarga
29 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Archivo de descarga pdf
30 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar informacion correcta de comprobante de descarga de constancia fiscal
31 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar compartir descarga constancia fiscal
32 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar Informe Detallado pdf
33 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar informacion correcta de comprobante de descarga de constancia fiscal
34 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0901088 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validacion de P&B
1 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar UX look and feel en pantalla
2 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar accion boton "Continuar"
3 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar label boton "Continuar"
4 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Entrypoint Sucursal Virtual (main) | Validar UX look and feel Resultados "Constancias Fiscales"
5 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion Descarga "Constancias Fiscales"
6 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion Descarga "Constancias Fiscales"
7 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Resultados "Informativo Detallado"
8 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Consulta Constancias Fiscales | Validar accion Descarga "Informativo Detallado"
9 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar UX look and feel componente Supertoken
10 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion correcta Supertoken numeros
11 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros
12 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validacion incorrecta Supertoken numeros y letras
13 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Quitar conexión de Internet
14 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar UX look and feel pantalla de error componente Supertoken
15 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar accion opcion "Reintentar" pantalla de error Supertoken
16 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Supertoken | Validar accion opcion "cerrar" pantalla de error Supertoken
17 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Modal Descarga Constancia Fiscal Exitosa
18 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Error de descarga
19 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar UX look and feel Archivo de descarga pdf
20 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar informacion correcta de comprobante de descarga de constancia fiscal
21 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar compartir descarga constancia fiscal
22 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar Informe Detallado pdf
23 | SV_UTDEV_IBM | CP |  | UNITEST | RLSE0917835 | Constancias Fiscales | Consulta de Comprobantes Fiscales | Descarga Constancias Fiscales | Validar informacion correcta de comprobante de descarga de constancia fiscal

## Roadmap
Epica - (Banca Digital) Funcionalidad de modulo de aplicación movil y web bancaria
Feature Desarrollo modularidad bancaria para actualización de información personal del cliente con uso de biométricos en aplicación móvil bancaria
Backlog - HU
1. Cambio de dominio http pagina web
2. Implementación de infraestructura y diseño de arquitectura
3. Implementación de seguridad
4. Desarrollo nuevo modulo de aplicacion
5. Actualización de consumo de APIs y MS
6. Consumo de funcionalidad de Token OTP
7. Entregables funcionales y de gestion
Plan

Etapa | Ambiente | Actividades | Avance | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Fecha Real Cierre
Negocio | Sin definir | Definicion de requerimientos | 0% |  |  | Negocio
Negocio | Sin definir | Definicion de financiamiento | 0% |  |  | Negocio
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo negocio | 0% |  |  | PM
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo arquitectrura | 0% |  |  | PM
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo infraestructura | 0% |  |  | PM
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo seguridad | 0% |  |  | PM
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo arquitectrura | 0% |  |  | PM
Gestion de proyectos | Sin definir | VoBo desarrollo | 0% |  |  | PM
Negocio | Sin definir | Actualización de features | 0% |  |  | Negocio
Negocio | Sin definir | HU | 0% |  |  | Negocio
Análisis | Sin definir | Realizar discovery | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Pruebas validación INE (Solicitud de logs) | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Validación de espacios Sucursal Virtual Client ID para consumo de API | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Obtener variable ID | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Ticket para obtener valor ID a AOT | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | HU pendiente de actualizar | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Análisis Funcional | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Sesiones de entendimiento PO | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Insumos funcionales (Flujo funcional integrando biométricos) | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Validación de actualización de UX integración Biometrico | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Sesión para proceso de permisos de consumo API | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Agregar permisos para consumo de nueva versión | 0% |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Analisis de documentacion |  |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Inicio de documentacion tecnica |  |  |  | PM
Análisis | Sin definir | Diseño conceptural y casos de uso |  |  |  | PM
Infraestructura | Sin definir | Implementación de manejo de sesión | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Verificar conexión con Redis, asegurar que las cookies de sesión se depuren. | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Implemetación de cookie | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Modificación de servicio, sucursar-virutal-service (spring session) ctl acceso endpoints | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aumento de pods para el Security service. (1/2) | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aumento de pods para el upload service (1/2) | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Refesh de sesión con nativa y sesión aplicativa | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-16 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aprovisionamiento de infra PRO | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Cambio de espacio del gateway (0/3) | 0% | 2024-08-19 |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket para creación de gateway | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket Configmap | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket para llave | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket reglas de firewall (DMZ back - ganja) | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket reglas de firewall (ganja - OCP01) | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aumento de pods para el Security service. (1/3) | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aumento de pods para el upload service (1/3) | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Verificar conexión con Redis, asegurar que las cookies de sesión se depuren. | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Solicitud VoBo de administrador TRX PRO | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Perfilamiento de TRX | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Gestión DI | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Levantamiento de ambiente en DEV | 0% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Aprovisionamiento de Infra PRE | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Cambio de espacio del gateway (0/2) | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket para creación de gateway | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket Configmap | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket para llave | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket reglas de firewall (OCP01 - ganja) | 0% | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket Ip publica | 100% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket DNS | 100% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket balanceador | 100% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket firma certificado | 0% | 2024-07-05 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Tarea incorporación de certificado Waf seguridad CISO | 0% | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Tarea incorporación de certificado openshift | 0% | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Tarea de modificación de ruta en Openshift | 0% | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Tarea incorporación de certificado balanceador | 0% | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Activación de granja | 0% | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Sesión Actividades con WAF | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Documentación Imperva | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Validación de whitelist | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket reglas de firewall (waf - balanceador DMZ front) | 0% | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket reglas de firewall (DMZ front - balanceador DMZ back) | 0% | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket curl para validar comunicación | 0% | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Ticket de Dynatrace | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | VoBo Pruebas EH | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | VoBo Pruebas DAST | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | VoBo Pruebas SAST | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Devops
Infraestructura | Sin definir | Pruebas de carga y rendimiento PCR | 0% |  |  | Devops
Infraestructura | Sin definir | Definicion de diseño de infraestructura | 0% |  |  | Devops
Arquitectura | Sin definir | Definicion de diseño de arquitectura | 0% |  |  | Arquitectura
Desarrollo | Desarrollo | Ambientación de insumos para DEV | 0% | 2024-07-11 | 2024-07-16 | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo front con base a UX | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Desarrolllo Backend | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Despliegue en desarrollo | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Despliegue en pre producción | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Pruebas Integrales | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | Despliegue Preproducción | 0% | 2024-07-09 |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Desarrollo | VoBo de negocio DEMO Mock en pre del desarrollo | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Pruebas | Preproducción | despliegue de servicios | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Pruebas | Preproducción | Pruebas Integrales | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Pruebas | Preproducción | Estimación de Pruebas | 0% |  |  | Testing
Pruebas | Preproducción | Pruebas Funcionales | 0% |  |  | Testing
Desarrollo | Producción | Atención a defectos | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Producción | VoBo de permisos para consumo de API | 0% |  |  | Desarrollo front-end
Desarrollo | Producción | Documentación de rlse a pro para despliegue de servicios | 0% |  |  | PM
Desarrollo | Producción | Documentacion tecnica | 0% |  |  | PM
Desarrollo | Producción | Gestión de liberación | 0% |  |  | PM
Desarrollo | Producción | Liberar producción | 0% |  |  | PM

## Backlog
Proyecto | Release | Alcance | Estatus | Estatus | Feature | Pantalla | Requerimiento
T2PRJ0362072 | RLSE0901088 | IBM SI | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Pistas y Bitácoras
T2PRJ0362072 | RLSE0901088 | IBM SI | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Ofuscado de de cuenta
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Implementacion Taggeo
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Bug 1773 - No descarga comprobante constancia fiscal (Android)
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Bug 1774 - No descarga combrovante constancia fiscal (iOS)
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Bug 233 - No descarga combrovante constancia fiscal (Safari SanWeb)
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Bug 5901 - Cambio de Label - Boton Consultar (Android)
T2PRJ0362072 | RLSE0917835 | IBM NO | Cerrado | IBM | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Bug 5902 - Cambio de Label - Boton Consultar (iOS)
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | Cerrado | IBM | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Incidente - Cambio Flujo alterno Face ID a captura de huellas
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Actualización de documento (FOR-QAE) de Pistas y Bitacoras.
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Conclusion del desarrollo del flujo de actualización de domicilios y validación de código postal (Pantallas)
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion BaaS para validación de código postal.
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion Smart Notification
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Inclusión y/o actualización de taggeo para flujo de actualización de domicilio.
T2PRJ0398812 | RLSE0917755 | IBM SI | En proceso | IBM | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion API Componente Biometricos Comprobante de domicilio
T2PRJ0398812 | Release 4 | IBM SI | En proceso | IBM | Cambio Subdominio | Cambio Subdominio | Cambio Subdominio Sucursal Virtual
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | BUG 6891 -
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | BUG 6719 -
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | BUG 253 -
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | BUG 254 -
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | BUG 256 -
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Wishlist - Taggeo Actualizacion datos prelogin
T2PRJ0398812 | RLSE0885926 | Santander SI | Abierto | Israel Salgado | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Bugs Geolocalizacion
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Atencion casos biometricos HIT - NO HIT
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Integracion Supertoken Transmit
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Integracion Supertoken Transmit
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Bugs caida api ine
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Bugs caida api finger
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Bugs caida face ID
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Defecto Diferido 234 - SV_AND_El comprobante se encuentra con fecha en ingles en el MES
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Wishlist - API INE v 4 (Biometricos)
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | BUG 242 - SV_iOS_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | BUG 239 - SV_AND_Al realizar la captura de facial con una foto y que no permita la autenticación no cumple con el límite de intentos
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Wishlist - Loader performance constancias fiscales sanweb
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Wishlist - Cambiar labbel por Boton "Continuar" constancias fiscales
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Constancias Fiscales | Consulta CFD | Wishlist - Loader performance constancias fiscales supermovil
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Wishlist - P&B RSA Actualizacion datos prelogin nuevo requerimiento
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Mi Expediente | Datos Domicilio (Actualizacion) | Wishlist - P&B ME Actualizacion Domicilio nuevo requerimiento
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero |  |  | Wishlist - Consumo TRX PE47 (ODCP) (Tema Biometricos Geolocalizacion) Middleware
T2PRJ0398812 | Por Definir | Por Definir | Abierto | Karin Romero | Actualizacion de Datos (prelogin) | Datos de Contacto | Defectos Diferidos TCoE Historico
T2PRJ0362072 | Gate 4 |  | En proceso | IBM |  |  | VoBo DT 1.1
T2PRJ0362072 | Gate 5 |  | Abierto | IBM
T2PRJ0398812 | Gate 3 |  | Cerrado | IBM |  |  | Mesa de entendimiento
T2PRJ0398812 | Gate 3 |  | Cerrado | IBM |  |  | Oferta
T2PRJ0398812 | Gate 3 |  | Cerrado | IBM |  |  | DRA
T2PRJ0398812 | Gate 3 |  | En proceso | IBM |  |  | Planeacion
T2PRJ0398812 | Gate 3 |  | Cerrado | IBM |  |  | VoBo Planeacion
T2PRJ0398812 | Gate 4 |  | En proceso | IBM |  |  | VoBo DT 1.2
T2PRJ0398812 | Gate 5 |  | Abierto | IBM